## Лист1
Приложение № 1 к Распоряжению администрации ГО Среднеуральск от ________ № ______
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательая школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов на 2022-2024 годы
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
городской округ Среднеуральск
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объёма информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объёме опубликовав: Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий; информацию о постплении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-03-01 | Симисинова Татьяна Борисовна директор
2 | Недостатоный уровень популяризации bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества оказания условий осуществления образовательной деятельности» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году (по состоянию на 31 марта 2021 года), | 2022-03-01 | Трубникова Татьяна Николаевна заместитель директора
3 | Недостатоный уровень популяризации bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-01 | Трубникова Татьяна Николаевна заместитель директора
4 | Недостатоный уровень популяризации bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-03-01 | Трубникова Татьяна Николаевна заместитель директора
II. Комфортность условий предоставления услуг
5 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 91 %) | Изготовить и разместить стенды "Навигация внутри образовательной организации" | 2024-12-31 | Пискова Светлана Георгиевна заместитель директора
III. Доступность услуг для инвалидов
6 | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2024-12-31 | Пискова Светлана Георгиевна заместитель директора
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
7 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 96%) | Тренинг по повышению квалификации педагогов, технического и обслуживающего персонала "Правила хорошего тона" | 2022-12-31 | Коряковцева Юлия Владимировна педагог-психолог
8 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 96%) | Педагогический совет с проработкой Кодекса этики педагогических работников | 2022-12-31 | Симисинова Татьяна Борисовна директор
9 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 98%) | Организовать проведение мастер-класса "Онлайн этикет в процессе обучения" | 2022-12-31 | Коряковцева Юлия Владимировна педагог-психолог
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
10 | 95% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Имиджевые мероприятия: публикации в СМИ и социальных сетях, на официальном сайте школы | 2022-12-31 | Карпенко Ольга Светославовна заместитель директора
11 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 96%) | Открытые отчетные мероприятия для родительской общественности (день открытых уроков) | 2022-12-31 | Симисинова Татьяна Борисовна директор
12 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 96%) | Тренинг "Общение = педагог + родитель" по взаимодействию педагогов и родителей (законных представителей) на родительских собраниях | 2022-12-31 | Карпенко Ольга Светославовна заместитель директора
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).